

**ПРАВИТЕЛЬСТВО**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09.04.2024 |  | № 370-рп  |
|  | г. Тверь |  |

**Об отдельных вопросах изменений существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных для нужд Тверской области**

1. Определить, что продление сроков исполнения государственных контрактов (контрактов), предметом которых является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – контракт), осуществляется государственными заказчиками (заказчиками) Тверской области (далее – заказчики Тверской области) только на основании предварительного одобрения Правительством Тверской области в форме распоряжения (далее – распоряжение), если при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при условии соблюдения положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Проект распоряжения готовится и вносится в установленном порядке в Правительство Тверской области исполнительным органом Тверской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
в соответствующей сфере деятельности на основании обращений заказчиков Тверской области, содержащих следующую информацию:

1) реквизиты контракта – номер, дата заключения;

2) цена контракта;

3) срок исполнения обязательств по контракту;

4) срок действия контракта;

5) источники финансирования закупки;

6) этапы исполнения контракта;

7) размер аванса;

8) обеспечение исполнения контракта;

9) независимая гарантия (дата выдачи, указание принципала, бенефициара и гаранта; указание основного обязательства, исполнение
по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате; срок действия гарантии);

10) сопровождение (банковское, казначейское или казначейское сопровождение авансовых платежей) по контракту;

11) заключенные дополнительные соглашения по контракту
с указанием предмета дополнительных соглашений;

12) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств;

13) начисление, уплата неустоек (штрафов, пеней) в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, причины неисполненных требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней) начисленных и предъявленных заказчиком (в случае отсутствии сведений об их уплате);

14) фактическая произведенная оплата по контракту;

15) обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Губернатор**

**Тверской области И.М. Руденя**